中共泰兴市委办公室文件

泰委办发〔2019〕47号

市委办公室  市政府办公室

印发《关于开展全市安全环保和消防领域突出

问题夏季攻坚行动的实施方案》的通知

各乡镇（街道）党委（党工委）、人民政府（办事处），各开发园区党工委、管委会，市各有关部门、单位：

现将《关于开展全市安全环保和消防领域突出问题夏季攻坚行动的实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

中共泰兴市委办公室

泰兴市人民政府办公室

2019年6月10日

关于开展全市安全环保和消防领域突出

问题夏季攻坚行动的实施方案

为深刻吸取响水“3·21”、昆山“3·31”和我市“4·3”事故教训，认真贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强安全生产工作的意见》精神，着力解决一批反映最强烈、风险最集聚、隐患最突出的安全环保和消防领域重点问题，确保全市安全稳定发展，现结合夏季安全生产、重点行业领域专项整治和“散乱污”企业专项治理等工作，开展全市安全环保和消防领域突出问题夏季攻坚行动，特制定如下实施方案。

一、指导思想

以习近平总书记关于安全生产和生态文明的重要思想为指导，坚持问题导向，强化源头治理，以最有力的举措整改隐患、以最严格的要求落实责任、以最坚决的态度坚守红线底线，真正把全市安全环保和消防领域突出问题整治到位，全力维护人民群众生命财产安全，为建国七十周年创造安全稳定的社会环境。

二、目标任务

结合夏季安全生产工作和前期安全环保、消防、“散乱污”企业专项整治百日行动方案要求，集中时间、凝聚力量、整合资源，对全市安全环保和消防领域突出问题开展攻坚行动，集中整治各类影响和制约当前安全发展、威胁人民群众生命财产的重大安全隐患和环境风险，严肃惩处各类违法违规行为，坚决遏制较大以上及有影响的事故和环境事件发生。重点突出以下四个方面：

1.排查一批隐患突出单位。重点排查易燃易爆、易造成群体性中毒、超量超范围超强度生产的危化品企业；被列入各级各类安全、环保、消防隐患挂牌整改、督查督办清单以及“散乱污”企业、单位、场所；使用可燃材料、消防设施缺失的人员密集场所、高层住宅以及“三合一”场所，真正把可能发生事故的单位排查出来。

2.整治一批久拖不决难题。重点针对安全设施、环保设施没有到位就投入生产，相关手续没有办理、审查许可没有通过就动工建设的非法违法工程；商业集聚区、人员密集场所长期以来得不到彻底根治的消防安全隐患；事故易发多发的建筑施工、电动车充电、小火亡人等领域存在的根本问题，进行全面整治。

3.严惩一批违法违规行为。加大行政执法和刑事司法衔接力度，对存在安全、环保、消防违法违规行为的有关单位和责任人，按规定予以行政处罚，构成犯罪的依法严惩，不断提升安全环保、消防领域重大隐患和突出问题排查整改工作的公信力和震慑力。

4.深挖一批形式主义根源。认真查找在落实安全环保和消防责任中，安全监管与执法严不起来、罚不到位，部门之间配合不力的问题；坚决纠正以文件落实文件、以会议贯彻会议的形式主义问题；严查企业应付执法检查，安全管理敷衍交差，压力层层衰减等问题。

三、攻坚重点

1.危险化学品领域。重点整治未经审查同意违规新建危险化学品生产、储存项目，环保设施改造无“三同时”手续，自动化控制不严格，安全仪表系统不投用或联锁切除风险控制缺失，拆迁企业废弃化学品处置难，高危工艺操作人员无证上岗，公共管廊无防护等问题。

2.工贸企业领域。重点整治金属冶炼、木制品加工等工贸企业安全设施未经设计和验收，存在涉爆粉尘或使用危险化学品的作业场所安全设施不符合要求等问题。

3.消防领域。重点整治住宅小区消防通道堵塞，电动车在疏散通道内违规停放、充电，业主擅自拆除防火门，消防设施不能正常使用；“三合一”场所安装防盗窗、住人和生产经营部位未采取防火分隔；泡沫夹心板使用面积超过1000平方米的公众聚集场所和存在重大火灾隐患的人员密集场所等问题。

4.建筑施工领域。重点整治简易施工、安全设置配备不到位等施工现场安全隐患，基坑监测单位、监测方案不及时备案，方案执行不彻底，施工企业总部、总监监管不力等问题。

5.城镇燃气领域。重点整治城区、镇区非法液化气充装点、餐饮场所燃气使用安全等问题。

6.特种设备领域。重点整治老旧压力管道未经安装监督检验、未定期检验以及住宅电梯安全运行等问题。

7.油气长输管道领域。彻底解决管道上方蟹塘、树木等占压，以及因管道两侧修建蟹塘在管道上方形成围堰造成长期积水的问题。

8.校园安全领域。重点整治学校实验室危化品安全管理、校园周边环境、校车安全和食品安全等问题。

9.电力领域。重点整治树线矛盾，特别是输电线路下超高树木的问题。

10.卫生领域。重点整治医院医疗废物、废水和公共消防安全管理等问题。

11.农业安全领域。重点开展变型拖拉机整治，加强变型拖拉机源头管理，加大对变型拖拉机路面动态监管，严厉查处变型拖拉机假牌、套牌、无牌、逾期未检验、拼装、改装和驾驶人无证驾驶、违法载人等违法行为。

12.生态环境领域。重点整治企业无环保手续、无环保设施、排放严重、环保不达标（包括但不限于存在冒黑烟、粉尘无组织排放、污水直排、挥发性有机物等各类污染物排放不达标等），渣土车、垃圾车不达标运行，畜禽养殖禁养区、“散乱污”以及“三废”管理和处理设施存在的环境隐患等问题。

13.城镇公共安全领域。重点整治高层建筑、大型综合体、新建等级公路、道路桥梁、管线管廊、燃气工程、排水防涝、垃圾填埋场、渣土受纳场、电力设施及电梯、大型游乐设施、烟花爆竹无证经营等存在的安全问题。

四、实施步骤

（一）研判梳理阶段（6月上旬至6月中旬）

各乡镇（街道）、园区和有关部门组织动员部署，成立领导小组，制定实施方案，依据攻坚重点，对本辖区、本行业、本领域内的所有企事业单位、场所存在的历史性、基础性、根本性的重大隐患与久拖不决的问题和各类违法违规行为，进行深入调查摸底和梳理，由主要负责人签字并逐级上报。市各相关部门组织专业人员或机构对汇总的突出问题和违法违规行为进行研判，重大问题实行一患一策，制定详细的攻坚方案，并填写《泰兴市安全环保和消防领域突出问题汇总表》（见附件3），于6月18日前报市安委办。

（二）集中攻坚阶段（6月中旬至7月底）

对分析研判确定的安全环保与消防领域的突出问题分类施策、集中整改、逐一销号，并适时在新闻媒体和市政府网站进行公示、曝光。

1.限期整改。在强化精准服务的同时严格依法管理，对安全环保和消防设施不到位的责任主体单位下达限期整改的文书，督促其在规定时限内整改到位。对涉及多个单位或住户的问题发出告示，告知其在规定时限内履行义务，配合相关单位组织整改，确保在规定时间内整改销号。对在规定时限内不能整改到位的单位，依法采取停产、断电等措施，对隐患不能消除的场所进行及时查封。

2.关闭取缔。对一些不具备生产经营条件、无证、无照的小作坊、小工厂、小摊点依法予以取缔，对安全条件恶劣、环境污染严重无法整改达标的，依法取缔关闭。

3.惩戒处罚。对攻坚行动中发现的存在违法行为的企业，依法采取行政处罚措施，涉嫌犯罪的，及时移送公安机关，依法追究其直接责任人、法定代表人和实际控制人的刑事责任，并直接纳入企业和个人信用评价体系。

（三）督查提升阶段（8月上旬至8月底）

组成专门的督查评估小组对夏季攻坚行动进行全面督查，重点督查党政领导干部责任落实情况，排查是否全面、整改是否彻底、关闭停产是否到位、体制机制是否完善、案件处理是否到位、责任人和责任单位是否移送处理等问题。

（四）建档立制阶段（9月上旬至9月底）

各乡镇（街道）、园区和有关部门认真开展“回头看”，总结攻坚行动成效经验，健全长效管理机制，全面防堵安全环保和消防监管漏洞，完善体制机制，逐步建立起隐患排查治理的常态化机制，并于9月30日前将总结报告报市安委办。

五、组织保障

1.强化组织领导。成立由市委、市政府主要负责人任组长，市有关负责人任副组长，各乡镇（街道）、园区和相关部门主要负责人为成员的安全环保和消防领域突出问题夏季攻坚行动领导小组（见附件1），负责攻坚行动的组织、协调、推进等工作。领导小组下设办公室，办公室设在市应急管理局，负责日常工作的协调推进；办公室设立4个工作组，由市分工领导挂钩联系，分别负责综合协调、联合执法、督查评估和舆论宣传工作。按照管行业必须管安全的要求，针对明确的攻坚重点，成立由13个专委会主任单位牵头、专委会成员单位参与的攻坚行动专项小组（见附件2），负责行业领域内问题隐患的排查和整改。各乡镇（街道）、园区按照属地管理的原则，负责辖区内问题隐患的排查和整改；市党政负责人根据分工做好挂钩联系乡镇（街道）、园区攻坚行动的督查和指导。

2.加强宣传发动。市委宣传部要统筹新闻媒体、官方微信、客户端等平台，加强社会宣传、典型曝光和舆论监督力度。攻坚行动期间，对企业违法违规出现一起，曝光一起，形成强大宣传声势和舆论压力。要大力宣传《泰兴市安全生产领域举报奖励办法》，实行举报奖励制度，营造全社会“除隐患、保安全”的浓厚氛围。

3.落实工作责任。市委组织部负责协调落实攻坚行动领导小组办公室人员抽调工作。领导小组办公室要加强对专项行动的统筹协调，定期召集各工作小组研究部署工作，对问题隐患进行分类交办。各乡镇（街道）、园区和有关部门要严格落实属地管理责任和行业主管责任，主动参与、积极配合相关工作组开展攻坚行动。同时结合日常隐患排查整治工作，及时总结分析工作中出现的新问题、新情况，加强综合协调和信息汇总工作，6月10日起每周填报《攻坚行动工作情况统计表》（见附件4），联系人：李栋，联系电话：87761160，邮箱：txyjgl@126.com。

4.严格问责问效。活动开展情况纳入各乡镇（街道）、园区和部门目标管理、绩效考核体系，考核结果作为部门单位评先评优的重要依据。市纪委监委要严格落实责任倒查追究制度，把监督问责作为推动攻坚行动责任落实的重要抓手，加大追责问责力度，坚决严惩失职行为，压紧压实各乡镇（园区）、部门的属地管理责任和监管责任。对工作不负责、制度不落实、突出问题整改不力，导致发生事故、造成不良影响的，严肃追究相关责任单位和责任人的责任。

附件：1.全市安全环保和消防领域突出问题夏季攻坚行动领导小组成员名单

2.全市安全环保和消防领域突出问题夏季攻坚行动专项小组成员名单

3.全市安全环保和消防领域突出问题汇总表

4.全市安全环保和消防领域突出问题夏季攻坚行动工作情况统计表

附件1

全市安全环保和消防领域突出问题夏季

攻坚行动领导小组成员名单

组    长：张育林  市委书记

刘志明  市委副书记、市政府市长

副 组 长：张  坤  市委副书记、泰兴经济开发区党工委书记

刘荣华  市委常委、市政府常务副市长

张红霞  市委常委、宣传部部长

鞠林红  市委常委、组织部部长

刘  辉  市委常委、统战部部长兼农产品加工园区党工委书记

周焕祥  市委常委、市纪委书记、市监委主任

邵  骅  市政府副市长

钱  军  市政府副市长兼虹桥工业园区党工委书记、虹桥镇党委书记

谢红官  市政府副市长

李双山  市政府副市长，市公安局党委书记、局长

焦国庆  市政府副市长

杨旭波  市法院党组书记、院长

吴文彬  市检察院党组书记、检察长

成    员：吉  勇  泰兴经济开发区党工委副书记、管委会主任

邵  鸣  黄桥经济开发区党工委副书记、管委会主任

陈  斌  泰兴高新区党工委副书记、管委会主任

孔  军  虹桥工业园区党工委副书记、管委会主任

叶和林  农产品加工园区党工委副书记、管委会主任

常小平  城区工业园区党工委副书记、管委会主任，济川街道党工委副书记

王晓云  黄桥镇党委副书记、镇长

丁晓江  古溪镇党委书记

成  峰  珊瑚镇党委书记

潘冬子  分界镇党委书记

王建武  济川街道党工委书记、城区工业园区党工委书记

冯  翔  滨江镇党委书记

樊  晖  虹桥镇党委副书记、镇长兼虹桥工业园区党工委副书记

潘明荣  姚王镇党委书记

张  莉  河失镇党委书记

熊亚平  张桥镇党委书记

刘新明  曲霞镇党委书记

陈卫国  广陵镇党委书记

陈新猛  新街镇党委书记

周  伟  元竹镇党委书记

张鹏飞  宣堡镇党委书记

丁忠强  根思乡党委书记

王  华  市应急管理局党组书记、局长

吴小平  泰州市泰兴生态环境局局长

谢  毅  市消防救援大队大队长兼市应急管理局副局长

领导小组下设办公室，办公室设在市应急管理局，抽调专人集中办公，由刘荣华同志兼任办公室主任，刘辉、李双山、王华、吴小平、谢毅同志任办公室副主任，办公室设综合协调、联合执法、督查评估、舆论宣传4个工作组，组成如下：

1.综合协调组：主要负责统筹协调、组织保障、调度指挥等工作，定期召集各工作小组研究部署工作，对问题隐患进行分类交办。

联系领导：刘荣华

组    长：王  华

成员单位：组织部、政法委、公安局、应急管理局、生态环境局、司法局、消防救援大队

2.联合执法组：主要负责安全环保和消防领域违法违规行为的排查整治，以及对久拖不决问题、抗拒整改行为采取专项严打整治、落实强制关停措施的支持配合。

联系领导：刘荣华

组    长：孙  昊

成员单位：法院、检察院、公安局、司法局、应急管理局、生态环境局、消防救援大队、市场监管局、交运局、住建局、城管局、农业农村局、卫健委、文体广电和旅游局、自然资源和规划局

3. 督查评估组：主要负责对攻坚行动进行全面督查，定期开展明查暗访、督查通报、问责问效。

联系领导：周焕祥

组    长：周国庆、任  斌

成员单位：纪委监委、党政督查室

4.舆论宣传组：主要负责攻坚行动的社会宣传和舆论监督，对网络舆情、社情民意作积极引导。

联系领导：张红霞

组    长：张建荣

成员单位：宣传部、公安局、应急管理局、生态环境局、发改委、文体广电和旅游局、消防救援大队

附件2

全市安全环保和消防领域突出问题夏季攻坚

行动专项小组成员名单

按照“管行业必须管安全”的要求，针对明确的攻坚重点，成立由13个专委会主任单位牵头、专委会成员单位参与的攻坚行动专项小组，组成如下：

第一小组

组  长：刘荣华

副组长：王  华

成员单位：应急管理局、发改委、工信局、公安局、商务局、教育局、农业农村局、交运局、生态环境局、市场监管局、公安局治安大队、消防救援大队，各乡镇（街道）、园区

主要任务：负责危险化学品领域攻坚行动的组织、协调、排查、攻坚。

第二小组

组  长：刘荣华

副组长：王  华

成员单位：应急管理局、工信局、公安局、自然资源和规划局、商务局、市场监管局，各乡镇（街道）、园区

主要任务：负责工贸企业领域攻坚行动的组织、协调、排查、攻坚。

第三小组

组  长：李双山

副组长：谢  毅

成员单位：消委会成员单位，各乡镇（街道）、园区

主要任务：负责消防领域攻坚行动的组织、协调、排查、攻坚。

第四小组

组  长：焦国庆

副组长：王  东

成员单位：住建局、应急管理局、水务局、市场监管局、城管局，各乡镇（街道）、园区

主要任务：负责建筑施工领域攻坚行动的组织、协调、排查、攻坚。

第五小组

组  长：焦国庆

副组长：王  东

成员单位：住建局、城管局、商务局、市场监管局、交运局、公安局交警大队、公安局治安大队、消防救援大队，各乡镇（街道）、园区

主要任务：负责城镇燃气领域攻坚行动的组织、协调、排查、攻坚。

第六小组

组  长：刘荣华

副组长：叶  兵

成员单位：市场监管局、发改委、教育局、应急管理局、住建局、交运局、卫健委、商务局、文体广电和旅游局、消防救援大队，各乡镇（街道）、园区

主要任务：负责特种设备领域攻坚行动的组织、协调、排查、攻坚。

第七小组

组  长：刘荣华

副组长：成文蔚

成员单位：发改委、公安局、自然资源和规划局、住建局、交运局、生态环境局、市场监管局、应急管理局，各乡镇（街道）、园区

主要任务：负责油气长输管道领域攻坚行动的组织、协调、排查、攻坚。

第八小组

组  长：邵  骅

副组长：夏立新

成员单位：教育局、公安局、市场监管局、应急管理局、住建局、交运局、卫健委、消防救援大队，各乡镇（街道）、园区

主要任务：负责校园安全领域攻坚行动的组织、协调、排查、攻坚。

第九小组

组  长：刘荣华

副组长：燕荣华

成员单位：工信局、发改委、公安局、应急管理局、市场监管局、供电公司，各乡镇（街道）、园区

主要任务：负责电力领域攻坚行动的组织、协调、排查、攻坚。

第十小组

组  长：邵  骅

副组长：吴成剑

成员单位：卫健委、市场监管局、公安局治安大队、消防救援大队，各乡镇（街道）、园区

主要任务：负责卫生领域攻坚行动的组织、协调、排查、攻坚。

第十一小组

组  长：谢红官

副组长：闾月清

成员单位：农业农村局、公安局、交运局、水务局、气象局、文体广电和旅游局，各乡镇（街道）、园区

主要任务：负责农业安全领域攻坚行动的组织、协调、排查、攻坚。

第十二小组

组  长：刘  辉

副组长：吴小平

成员单位：生态环境局、发改委、工信局、公安局、农业农村局、交运局、住建局、水务局、城管局、市场监管局、应急管理局，各乡镇（街道）、园区

主要任务：负责生态环境领域攻坚行动的组织、协调、排查、攻坚。

第十三小组

组  长：刘荣华

副组长：王  华

成员单位：应急管理局、住建局、交运局、水务局、城管局、市场监管局、文体广电和旅游局，各乡镇（街道）、园区

主要任务：负责城镇公共安全领域攻坚行动的组织、协调、排查、攻坚。

附件3：

全市安全环保和消防领域突出问题汇总表

填报单位（章）:

| 序号 | 单位名称 | 突出问题 | 整改措施 | 整改时限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

填报单位主要负责人签字：                                                       填报时间：2019年  月   日

承诺：本辖区（本行业领域）未发现其他突出问题和重大隐患，不存在其他久拖不决的问题。

附件4：

全市安全环保和消防领域突出问题夏季攻坚行动工作情况统计表

填报单位（章）:                                                           2019年  月  日至  月  日（累计数）

| 行业领域 | 重点单位数 （部门统计） | 一般单位数 （乡镇街道园区统计） | 督查 检查数 | 排查治理隐患 |  |  | 责令限期 整改 | 行政罚款 | 停产停业 整顿 | “两断三清”数 | 关闭 （含吊销证照） | 行政拘留 和移送追究 刑事责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 隐患数 （累计） | 已经 整改数 | 整改率 |  |  |  |  |  |  |
|  | （家） | （家） | （家） | (项) | (项) | （%） | （家） | （家） | （家） | （家） | （家） | （人） |
| 1.危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.工贸企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.消防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.建筑施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.城镇燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.特种设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.油气长输管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.校园安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.电力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.农业安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.生态环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.城市公共安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.各级各类安全环保消防隐患挂牌整改、督察督办问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人（签字）：                  填表人（签字）：                         填报日期：年   月日

───────────────────────────

中共泰兴市委办公室        　　　　    2019年6月11日印发

───────────────────────────